# Propuesta: Proyecto Integrador del Tercer Semestre

## Técnico Profesional en Programación Web — Universidad de Córdoba

Elaborado por: Coordinación académica del programa
Fecha: Junio 2026
Semestre de aplicación: 2026-1 (Tercer semestre)

## 1. Contexto y justificación

El tercer semestre concentra cinco asignaturas que, vistas de forma aislada, generan una carga duplicada e incoherente para los estudiantes: cada curso exige su propio despliegue, su propia API y proyecto final. Un estudiante de este semestre termina construyendo entre cuatro y cinco aplicaciones distintas en paralelo, sin que ninguna llegue a un nivel de calidad real.

Este documento propone un modelo de proyecto integrador único en el que cada asignatura aporta una capa específica a un mismo producto. La asignatura Proyecto Web actúa como eje coordinador; las demás asignaturas conservan sus contenidos y sus rúbricas, pero sus entregas finales se convierten en insumos del proyecto común.

Asignaturas del semestre y créditos:

| Asignatura | Créditos | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Proyecto Web | 4 | Coordinación, Frontend e integración final |
| Programación Web II – Backend | 3 | Backend: API, arquitectura, autenticación |
| Seguridad en Aplicaciones Web | 3 | Capa de seguridad de toda la solución |
| Servicios de computación en la nube | 3 | Infraestructura y despliegue |
| Innovación y Emprendimiento Digital | 3 | Propuesta de valor, modelo de negocio y pitch |

## 2. Concepto del proyecto integrador

Cada equipo (3–4 estudiantes) construye durante el semestre una aplicación web funcional, segura y desplegada en la nube, que responde a un problema o necesidad real. El proyecto debe:

- Tener una propuesta de valor clara y un modelo de negocio básico (Innovación).

- Contar con un backend robusto, autenticado y documentado (Prog Web II).

- Aplicar principios de seguridad en todas sus capas (Seguridad).

- Estar desplegado en un proveedor de nube con monitoreo básico (Servicios en la nube).

- Tener una interfaz usable, responsiva e integrada con el backend (Proyecto Web).

El proyecto es el mismo a lo largo de todo el semestre y evoluciona semana a semana con los aportes de cada asignatura.

## 3. Mapa de aportes por asignatura

| Asignatura | Entregable para el proyecto |
| --- | --- |
| Innovación | Propuesta de valor · Lean Canvas · Estrategia de adquisición de usuarios · Pitch final |
| Programación Web II | API REST por capas · Autenticación JWT · Pruebas de endpoints · Documentación de la API |
| Seguridad | Análisis de vulnerabilidades (OWASP) · Backend protegido · Despliegue con HTTPS · Informe de seguridad |
| Servicios en la nube | Arquitectura de infraestructura · Configuración de servicios (cómputo, BD, red) · Despliegue · Monitoreo y control de costos |
| Proyecto Web | Diseño de interfaces (wireframes + guía de estilos) · Frontend implementado · Integración Frontend–backend · Documentación general y presentación final |

## 4. Timeline integrado del semestre (16 semanas)

### Fase 1 — Semanas 1 a 6: Formulación, diseño y fundamentos

En esta fase cada asignatura construye la base conceptual y técnica del proyecto. Al final de la fase 1, el equipo debe tener definido qué va a construir, para quién, cómo se va a ver y sobre qué infraestructura va a correr.

| Semana | Proyecto Web | Prog Web II | Seguridad | Servicios en la nube | Innovación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Identificación del problema y usuarios objetivo. Formación de equipos y repositorio. | Repaso de la API base del semestre anterior. Introducción a arquitectura por capas. | Introducción CIA, riesgo, amenaza, vulnerabilidad. | Qué es la nube, IaaS/PaaS/SaaS. | Pensamiento innovador. Identificación de oportunidades. |
| 3–4 | Requerimientos funcionales y no funcionales. Alcance y entregables. Plan de trabajo (Kanban). | Refactorización de la API: capas, rutas, controladores. | OWASP Top 10 aplicado al proyecto. Requisitos de seguridad. | Modelos de despliegue, regiones, arquitecturas web en la nube. | Propuesta de valor. Pitch inicial del problema y la solución. |
| 5–6 | Diseño de interfaces: wireframes de todas las pantallas y guía de estilos (colores, tipografía, componentes). Diagrama de arquitectura de la solución. | Middlewares, validación, manejo centralizado de errores. Consultas avanzadas y paginación. | Buenas prácticas básicas de seguridad. Taller de identificación de vulnerabilidades en el proyecto. | Arquitecturas de aplicaciones web en la nube. Entorno de trabajo (consola, CLI). | Tendencias tecnológicas aplicadas al proyecto. Evaluación preliminar de la idea. |

Entregable de cierre de Fase 1 (evaluado en Proyecto Web y Innovación): - Documento de formulación del proyecto: problema, usuarios, objetivos, requerimientos y alcance. - Wireframes de todas las pantallas clave + guía de estilos. - Diagrama de arquitectura de la solución (frontend, backend, BD, nube). - Propuesta de valor y pitch inicial (Lean Canvas parcial). - Repositorio configurado con estructura de proyecto y Kanban activo.

### Fase 2 — Semanas 7 a 11: Construcción

En esta fase se construye el núcleo técnico del proyecto. El backend se desarrolla y asegura en Prog Web II y Seguridad; la infraestructura se configura en Servicios en la nube; el Frontend se maqueta e integra en Proyecto Web; el modelo de negocio se formaliza en Innovación.

| Semana | Proyecto Web | Prog Web II | Seguridad | Servicios en la nube | Innovación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7–8 | Maquetación HTML5/CSS: estructura semántica, Flexbox/Grid, diseño responsivo. Implementación de las pantallas definidas en los wireframes. | Autenticación y autorización: login, registro, JWT, roles y permisos. | Validación y sanitización de datos. Prevención de inyección SQL/NoSQL. | Servicios de cómputo (VMs, contenedores). Almacenamiento de objetos y archivos. | Lean Canvas completo. Marketing digital y estrategia de adquisición de usuarios. |
| 9–10 | JavaScript del lado del cliente: eventos, validaciones de formularios, consumo de la API del proyecto. | Protección de la API: CORS, rate limiting, manejo seguro de errores. | Autorización y control de acceso en APIs REST. Consultas preparadas. | Bases de datos gestionadas en la nube. Redes: VPC, subredes, grupos de seguridad. | Gestión ágil del proyecto: Scrum aplicado al equipo. Tablero Kanban actualizado. |
| 11 | Integración Frontend–API: consumo de endpoints protegidos, manejo de estados de carga y error en la interfaz. | Revisión y ajuste del backend con base en pruebas de integración. | Taller de protección de endpoints + informe técnico. | IAM: usuarios, roles, políticas. Seguridad básica y optimización de recursos. | Cronograma de lanzamiento. Preparación de materiales de validación con usuarios. |

Entregable de cierre de Fase 2 (evaluado en cada asignatura por separado): - Proyecto Web: Frontend funcional e integrado con la API. Pantallas principales navegables. - Prog Web II: API con arquitectura por capas, autenticación JWT y rutas protegidas. - Seguridad: Informe de seguridad del backend + evidencia de controles implementados. - Servicios en la nube: Infraestructura configurada: servidor, BD gestionada y red básica. - Innovación: Lean Canvas + estrategia de adquisición + Kanban actualizado.

### Fase 3 — Semanas 12 a 16: Integración, despliegue y presentación

En la fase final todos los componentes se unen. El proyecto se despliega de forma segura en la nube, se prueba como sistema completo, se documenta y se presenta.

| Semana | Proyecto Web | Prog Web II | Seguridad | Servicios en la nube | Innovación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12–13 | Integración final de todos los componentes. Pruebas de sistema: flujos completos de usuario. Ajustes de interfaz. | Arquitectura final limpia. Pruebas automatizadas básicas de endpoints. README y documentación de la API. | Configuración segura del servidor. HTTPS/TLS y certificados. | Despliegue del backend y frontend en servicios de la nube. Conexión con BD gestionada. | Prototipo validado con usuarios reales. Informe de retroalimentación. |
| 14–15 | Documentación técnica y manual de usuario. Preparación de la presentación final. | API desplegada y documentada en producción. | Seguridad en la nube: permisos, firewall, checklist OWASP final. Respuesta a incidentes simulados. | Exposición segura (dominio, HTTPS). Monitoreo y logging. Control de costos. | Preparación del pitch final: storytelling, demo, métricas clave. |
| 16 | Presentación y defensa final del proyecto integrador ante jurado. | — | — | — | Pitch del emprendimiento (puede ser la misma sesión que la presentación de Proyecto Web). |

Entregable final (evaluado en Proyecto Web como proyecto integrador): - Aplicación web completa y desplegada en la nube, con todas las funcionalidades operativas. - Backend seguro, documentado y accesible en producción. - Infraestructura en nube configurada con monitoreo básico. - Documentación técnica completa + manual de usuario. - Pitch del proyecto con propuesta de valor, demo en vivo y modelo de negocio. - Repositorio público con instrucciones de instalación y uso.

## 5. Redefinición de las unidades de Proyecto Web

Con base en este modelo integrador, las tres unidades de Proyecto Web quedan así:

### Unidad 1: Formulación, diseño y planificación del proyecto integrador

Duración: 6 semanas

Resultado de aprendizaje: Formula y diseña el proyecto integrador identificando la necesidad del usuario, definiendo requerimientos, arquitectura e interfaces, y estableciendo un plan de trabajo coordinado con el equipo, articulando los aportes de las demás asignaturas del semestre.

Contenidos: - Problema, necesidad y usuarios objetivo. - Objetivos generales y específicos del proyecto. - Requerimientos funcionales y no funcionales (incluyendo requisitos de seguridad). - Arquitectura de la solución: frontend, backend, base de datos e infraestructura en la nube. - Diseño de interfaces: wireframes de todas las pantallas y guía de estilos (colores, tipografía, componentes, sistema de grillas). - Plan de trabajo: roles, tareas, tiempos e hitos. Tablero Kanban. - Entorno de trabajo: repositorio, control de versiones, estructura del proyecto.

Criterios de evaluación: - Identifica con claridad el problema y los usuarios objetivo. - Formula objetivos y requerimientos coherentes con el problema. - Propone una arquitectura de solución viable y justificada. - Presenta wireframes completos y una guía de estilos coherente con el producto. - Organiza un plan de trabajo realista con roles y responsabilidades definidas.

Evidencias: - Documento de formulación del proyecto. - Wireframes de todas las pantallas + guía de estilos. - Diagrama de arquitectura de la solución. - Repositorio configurado + tablero Kanban activo.

### Unidad 2: Implementación del frontend e integración con el backend

Duración: 5 semanas

Resultado de aprendizaje: Implementa la interfaz del proyecto web siguiendo los diseños formulados en la unidad anterior, aplicando maquetación responsiva, interactividad con JavaScript e integración con el backend desarrollado en Programación Web II, logrando pantallas funcionales y conectadas.

Contenidos: - Maquetación HTML5/CSS: estructura semántica, Flexbox, Grid, framework si aplica. - Diseño responsivo: adaptación a distintos dispositivos. - JavaScript del lado del cliente: eventos, validaciones de formularios. - Consumo de la API del proyecto: peticiones HTTP, manejo de respuestas, estados de carga y error. - Integración con rutas autenticadas (tokens JWT desde el frontend). - Iteración sobre el diseño: ajustes basados en retroalimentación y pruebas de usabilidad básica.

Criterios de evaluación: - Implementa las pantallas definidas en los wireframes con fidelidad razonable. - La maquetación es semántica y responsiva en distintos dispositivos. - Integra correctamente el frontend con los endpoints del backend del proyecto. - Maneja estados de carga, error y éxito en la interfaz de usuario.

Evidencias: - Frontend funcional con las pantallas principales implementadas. - Integración demostrable con la API del proyecto (al menos: autenticación, listado y creación de datos). - Repositorio actualizado con historial de commits del equipo.

### Unidad 3: Integración final, despliegue y presentación del proyecto

Duración: 5 semanas

Resultado de aprendizaje: Despliega y presenta el proyecto web integrador, articulando el frontend, el backend, la base de datos gestionada y la infraestructura en la nube, con medidas de seguridad aplicadas, documentación completa y una presentación que comunica el valor de la solución construida.

Contenidos: - Integración de todos los componentes del proyecto: frontend, backend, base de datos en la nube. - Configuración del entorno de producción en coordinación con Servicios en la nube y Seguridad. - Pruebas de sistema: flujos completos de usuario, casos borde y corrección de errores. - Documentación técnica: README, descripción de la arquitectura, instrucciones de instalación y uso. - Manual de usuario básico. - Preparación de la presentación final: demo en vivo, storytelling del proyecto, métricas de impacto (en coordinación con Innovación).

Criterios de evaluación: - Despliega una aplicación funcional que integra todos los componentes del proyecto. - La aplicación está disponible en un entorno de producción (URL pública) con HTTPS. - La documentación es clara, completa y permite reproducir el entorno. - La presentación comunica el valor de la solución, muestra la demo y responde preguntas técnicas.

Evidencias: - Aplicación web desplegada y accesible públicamente. - Repositorio con código fuente, documentación y README completo. - Presentación final ante jurado (demo + pitch).

## 6. Consideraciones para la coordinación entre docentes

Para que este modelo funcione se requiere acuerdo mínimo entre los cinco docentes del semestre:

- Proyecto común por equipo: cada equipo trabaja en un único proyecto durante todo el semestre, reconocido y evaluado por todas las asignaturas.

- No duplicar proyectos finales: cada asignatura evalúa su componente específico dentro del proyecto común, no un proyecto separado.

- Sincronización de hitos: los entregables de cierre de cada fase (semanas 6, 11 y 16) deben estar alineados entre docentes para que los insumos de un curso lleguen a tiempo al siguiente.

- Sesión de kick-off conjunta (semana 1): se recomienda una sesión inicial con todos los docentes donde se presente el modelo integrador a los estudiantes y se definan los criterios de selección del proyecto.

- Presentación final conjunta (semana 16): se recomienda que la presentación final de Proyecto Web e Innovación sea una sola sesión con jurado, donde el equipo defiende el producto completo.

## 7. Tipo de proyecto recomendado

Para que un proyecto sea viable como integrador de las cinco asignaturas debe cumplir:

- Tener usuarios reales o claramente definidos (no es un ejercicio académico genérico).

- Requerir autenticación y roles de usuario (necesario para Prog Web II y Seguridad).

- Manejar datos persistentes en una base de datos (necesario para Prog Web II y Nube).

- Ser desplegable en la nube con una URL pública (necesario para Nube y Seguridad).

- Tener una propuesta de valor que pueda ser validada con usuarios (necesario para Innovación).

Ejemplos de proyectos viables: - Plataforma de reservas para un servicio local (peluquería, consultorio, canchas deportivas). - Sistema de gestión de inventario para un pequeño negocio. - Portal de publicación de servicios freelance para la región. - Aplicación de seguimiento de proyectos para equipos estudiantiles. - Tienda en línea para un emprendimiento real de alguno de los integrantes del equipo.